## Tabelle1
ID | Bug | Beschreibung | Ursachen | Solved | Level | Mögliche Lösung
1 | Musikbug im Menü | Entsteht wenn man zwei Mal das Spiel Reloaded | Man kann das Spiel nicht mehr mit New Game straten | 0 | 00_Main Menu | Checken ob GameObject schon erstellt wurde
2 | Gleiches Sprite nachdehm man den Cave verlässt | Entsteht wenn das Level gewechselt wird | Jeder Inventarplatz hat das Axt Sprite (Erstes Sprite) | 0 | 01_Tutorial | das GameObject Inventory_UI und Inventory_Main_Driver werden 2x geladen checken ob es schon geladen ist
3 | Kiste macht Errors nach Restart (Missing Player) | - | Missing Gameobject Refference | 0 | Jedes Level mit Kisten | Kann gelöst werden indehm der Player mid Tag gesucht wird
4 | Moonjump-Bug | Entsteht bei mehrfachen betätigen der Leertaste | Man kann Unendlich of Dobble Jumpen | 0 | Jedes Level
5 | Infinity-Jump-Bug | Entsteht wenn man bei einem Hinweis |  | 0
6 | Bugged-Knockback | Entsteht wenn Player schaden nimmt | Wenn der Player schaden erleidet | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30